## 24年监控表
附件2
项目支出绩效监控情况表
2024-09-01
项目名称 |  |  | 新乡市凤泉区应急物资储备及冷链物流保障基地项目
主管部门及代码 |  |  | 新乡市凤泉区应急管理局 |  |  | 实施单位 | 新乡市凤泉区应急管理局
项目资金(万元) |  |  |  |  | 年初预算数 | 调整预算数 | 1-7月执行数 |  | 1-7月执行率 | 全年预计执行数 |  | 全年预计执行率
|  |  | 年度资金总额： |  | 4100 | 4100 | 1897 |  | 46.27% | 4100 |  | 100%
|  |  | 其中：财政拨款（政府预算资金） |  | 4100 | 4100 | 1897 |  | 46.27% | 4100 |  | 100%
|  |  | 财政专户管理资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
|  |  | 单位资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 |  | 0%
年度总体目标 | 1.冷藏库施工进度达到30%-40%； 2.办公大楼装修进度达到90%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-7月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  |  |  | 完成目标可能性 | 备注
[7 empty] | 偏差原因 | 原因说明
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本年项目控制总额 | ≤4100万元 | 1897万元 | 4100万元 |  |  |  |  | 确定能
| 产出指标 | 数量指标 | 冷藏库施工进度 | 30%-40% | 16% | 30% |  |  |  |  | 确定能
|  |  | 办公大楼装修进度 | 90% | 50% | 90% |  |  |  |  | 确定能
|  | 质量指标 | 竣工部分验收合格率 | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 确定能
|  | 时效指标 | 分阶段竣工时间 | 按计划进行 | 完成监控时段目标 | 确定能完成 |  |  |  |  | 确定能
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生 | 未发生 | 完成监控时段目标 | 确定能完成 |  |  |  |  | 确定能